**資料３**

**第二期　前橋市子ども・子育て支援事業計画策定　スケジュール(案)**

資料３

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **令和元年度** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** | **1月** | **2月** | **3月** |
| **子ども・****子育て会議** |  |  |  | **第１回** |  |  |  | **第２回** |  |  | **第３回** |  |
| **計画策定** | **●ニーズ量の算出** | **●ニーズ量の修正****●整備量・確保策検討** | **●事業計画（案）の作成** | **●事業計画(案）修正** | **●ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの実施** | **●事業計画の策定** |

**各回における審議内容**

**第１回（７月３日）**

○スケジュール（案）について（資料３）

○計画構成（案）について（資料４）

○見込み量を算出する事業とニーズ量について（資料５）

**第２回（１１月上旬）**

○確保方策の検討（資料：見込み量に対する確保方策の案）

○計画素案の提示及び検討（資料：計画素案）

**第３回（２月上旬）**

○ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ結果に基づく事業計画の策定