## 段階確認簿
（様式 L）
( NO.1 )
段階確認簿
工事名：
受注者： | [6 empty] | 確 認 書
NO | 発議日 | 現場代理人・ 主任（監理）技術者名 | 確認内容 |  |  | 希 望 | 合否 |  | 確 認 | 確認方法 | 確認結果 | 確認者 | 一般監督員
|  |  | 種 別 | 確認箇所 | 確認項目 | 年月日 | 合格 | 不合格 | 年月日 |  |  |  | 確認年月日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※ | ① この段階確認簿をもって、「前橋市工事監督要領の監督業務実施基準」により、段階確認が実施し確認されたものとする。
なお、監督員から段階確認の実施の通知については、確認年月日をもって通知とする。
② 段階確認は、「前橋市工事監督要領の監督業務実施基準」の別添１に基づき、臨場により、確認を行うものとする。

## 段階確認簿 (記入例)
（様式 L）
（ 記入例 ） | [12 empty] | ( NO.1 )
段階確認簿
工事名：○○橋下部工工事
受注者： ○○ ○○（株） | [6 empty] | 確 認 書
NO | 発議日 | 現場代理人・ 主任（監理）技術者名 | 確認内容 |  |  | 希 望 | 合否 |  | 確 認 | 確認方法 | 確認結果 | 確認者 | 一般監督員
|  |  | 種 別 | 確認箇所 | 確認項目 | 年月日 | 合格 | 不合格 | 年月日 |  |  |  | 確認年月日
1 | 2021-04-15 | 建設一郎 | 橋梁下部工 | Ａ1橋台 | 鉄筋組立状況 | 2021-04-19 | ○ |  | 2021-04-19 | 臨場 | 鉄筋組み立て状況を確認しました。 | 赤城太郎 | 2021-04-19
2 | 2021-05-20 | 建設一郎 | 護岸工 | 右岸のブロック積 | 基礎砕石の幅、厚さ | 2021-05-24 | ○ |  | 2021-05-24 | 机上 | 管理写真・管理表により確認しました。 | 赤城太郎 | 2021-05-26
3
4
5
6
7
8
9
10
※ | ① この段階確認簿をもって、「前橋市工事監督要領の監督業務実施基準」により、段階確認が実施し確認されたものとする。
なお、監督員から段階確認の実施の通知については、確認年月日をもって通知とする。
② 段階確認は、「前橋市工事監督要領の監督業務実施基準」の別添１に基づき、臨場により、確認を行うものとする。