様式第３号（第６条関係）

| 履 行 報 告 書（中間前金払用） 年 月 日 （宛先）前橋市長 受注者 ○○・○○ 特定建設工事共同企業体 所在地 受注者 商号又は名称 代表者の氏名 本書のとおり請負工事の履行状況を報告します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履 行 場 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履 行 期 間 |  | 着工 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 履行期間の２分の１を経過した日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請負代金額 | 円 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 種 | 構成比 |  | 実施工程 |  | 出来高金額 | 工期の1/2を経過する日の工程表の状況 |  |  | 担当課 確認欄 |
|  |  |  |  |  |  | 工期の1/2を経過する日までに実施すべき作業の状況 |  |  |  |
|  | ％ |  | ％ |  | 円 | 工期終了 | 工期中 | 工期未到来 | 確認済 |
|  |  |  |  |  |  | 済・未 | 済・未 |  |  |
|  | ％ |  | ％ |  | 円 | 工期終了 | 工期中 | 工期未到来 | 確認済 |
|  |  |  |  |  |  | 済・未 | 済・未 |  |  |
|  | ％ |  | ％ |  | 円 | 工期終了 | 工期中 | 工期未到来 | 確認済 |
|  |  |  |  |  |  | 済・未 | 済・未 |  |  |
|  | ％ |  | ％ |  | 円 | 工期終了 | 工期中 | 工期未到来 | 確認済 |
|  |  |  |  |  |  | 済・未 | 済・未 |  |  |
| 小計 | 100.0％ |  | ％ |  | 円 | 実施工程計50％以上 |  |  | 確認済 |
| 消費税及び地方消費税額 |  |  |  |  | 円 |  |  |  |  |
| 合 計 金 額 |  |  |  |  | 円 | 出来高金額計が請負代金額の１／２以上 |  |  | 確認済 |

発行責任者及び担当者 ・発行責任者 （電話番号） ・担 当 者 （電話番号）

注１　「構成比」は直接工事費に占める各工種の工事費の割合を、「実施工程」は各工種の工事費に占める、本報告書提出時点で既に行われた作業に要した経費の割合を、「出来高金額」は工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税額を控除した金額）に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものにより算出し、それぞれ記入すること。なお、記入については、契約時に提出した工程表等に基づき作成すること。

２　実施工程計は50％以上、出来高金額計は請負代金額の２分の１以上であること。

３　「履行期間の1/2を経過する日の工程表の状況」は、履行期間の１／２を経過する時点での各工種の工程表における履行期間の状況について、履行期間終了、履行期間中、履行期間未到来のいずれか正しいものを○で囲む。「履行期間の1/2を経過する日までに実施すべき作業の状況」は、「履行期間終了」、「履行期間中」を○で囲んだ場合について、「履行期間終了」の場合は、当該工種の全作業が行われていれば「済」を、「履行期間中」の場合は、本報告書提出時点において、履行期間の１／２を経過する時点までで行うべき当該工種の作業の全てが行われていれば「済」を○で囲む。

４  「担当課確認欄」については、記載しない。