## 確認・立会簿
（様式 M）
( NO.1 )
確認・立会簿
工事名：
受注者： | [6 empty] | 確 認 立 会 書
NO | 発議日 | 現場代理人・ 主任（監理）技術者名 | 確認・立会事項 |  |  | 希 望 | 確認立会 | 確認立会 方法 | 確認立会結果 | 確認者 | 一般監督員
|  |  | 工 種 | 場 所 | 内 容 | 年月日 | 年月日 |  |  |  | 確認年月日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※ | ① この提出整理簿をもって、提出が行われたものとする。
② 立会・確認簿の提出は、建設工事必携（仕様書編 Ｐ．７－６３）１－１－１－２（２０、２１項）によるものとする。
③ 提出整理簿の提出は、必要に応じて提出するものとする。
④ この整理簿は、材料確認・段階確認は含まない。

## 確認・立会簿 (記入例)
（様式 M）
（ 記入例 ） | [10 empty] | ( NO.1 )
確認・立会簿
工事名：○○橋下部工工事
受注者： ○○ ○○（株） | [6 empty] | 確 認 立 会 書
NO | 発議日 | 現場代理人・ 主任（監理）技術者名 | 確認・立会事項 |  |  | 希 望 | 確認立会 | 確認立会 方法 | 確認立会結果 | 確認者 | 一般監督員
|  |  | 工 種 | 場 所 | 内 容 | 年月日 | 年月日 |  |  |  | 確認年月日
1 | 2021-04-09 | 建設一郎 | 準備工 | 現地 | 座標、ＢＭの確認 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 臨場 | 座標、ＢＭを確認する。 | 赤城 太郎 | 2021-04-14
2 | 2021-05-14 | 建設一郎 | 準備工 | 現地 | 電柱移設位置の立会い | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 臨場 | 移設位置が決定した。 移設時期は２ヵ月後の予定 | 榛名 次郎 | 2021-05-20
3
4
5
6
7
8
9
10
※ | ① この提出整理簿をもって、提出が行われたものとする。
② 立会・確認簿の提出は、建設工事必携（仕様書編 Ｐ．７－６３）１－１－１－２（２０、２１項）によるものとする。
③ 提出整理簿の提出は、必要に応じて提出するものとする。
④ この整理簿は、材料確認・段階確認は含まない。