## 工事関係提出書類チェックリスト【土木系】
工事関係 提出書類チェックリスト【土木系】 ２／２ | [6 empty] | ( R ４．４．１適用 )
（ 土木・公園・水道等 ） | [6 empty] | 群馬県工事必携(令和３年度版)改定等に伴う改正
着工前 | 施工中 | 完成時 | ﾁｪｯｸ | 書 類 名 | 摘 要 | 様 式 等 | 条 文 等
○ | ○ | ○ |  | 工事打合せ書 | 打合せのつど２部作成し、各々保管する | 工事必携7-647 （別記様式第１号）
|  |  |  | 工事打合せ簿 | 上記の整理表 | 様式－Ａ
○ | ○ |  |  | 工事測量成果表（試掘等を含む） | 設計図書と差異を生じた場合は監督員の指示を受ける | 打合せ書で提出 | 参考 工事必携7-89 （1-1-1-39）
○ |  |  |  | 施工計画書 | 工事関係提出書類チェックリスト1/2の参照 （工事着手前に提出） なお、計画工程表は、工事必携（4-5）の月別工事工程報告書（書式-1）を利用して、この報告書を計画書に替えて施工計画書の計画工程表を作成する。 | 打合せ書で提出 | 工事必携7-67 （1-1-1-4）、7-655～664 ・監理指針1.2.2
|  |  |  | （計画工程表） |  | 工事必携4-5 （様式－１） | 月別工事工程報告書を施工計画に変更し計画書とする
|  |  |  | （残土処理計画書） |  | 様式－B
|  |  |  | （産廃処理計画書） |  | 様式－C
|  |  |  | （建設副産物実態調査：COBRIS） | １００万円以上の工事全て 登録→登録内容確認→登録証明書の添付（計画） | 建設副産物情報交換システムへの登録 | 工事必携7-73 （1-1-1-18）
| ○ |  |  | 変更施工計画書 | 別紙参照（1/2） （該当項目に変更が生じた場合、そのつど提出） | 打合せ書で提出 | 工事必携7-67 （1-1-1-4の2）
○ | ○ |  |  | 施工体制チェックリスト関係 | 係長、監督員が作成（原議に綴る） | 施工体制チェックリスト表 | 市適正化要綱第６条
○ | ○ |  |  | 施工状況報告 ①施工状況報告書 | 契約締結後、工事着手までに提出（原議に綴る） また、変更が生じたならば、速やかに変更届書を提出 （適正化要綱（様式第6号）） 施工状況報告書等は、現場に写しを備え置くものとする。 | 市適正化要綱 （様式第1、4号） | 市適正化要綱第３、４条
|  |  |  | ②施工体制台帳の写し |  | 市適正化要綱 （様式第2号） | 市適正化要綱第３、４条
|  |  |  | ③施工体系図の写し |  | 市適正化要綱 （様式第3号） | 市適正化要綱第３、４条
|  |  |  | ④下請契約書（再下請け通知書）の写し |  |  | 市適正化要綱第３、４条
○ | ○ | ○ |  | コリンズの登録内容確認 | コリンズの登録 （登録の対象は、契約金額500万円以上の工事を対象とし、受注時・変更時・完成時にそれぞれ登録する。なお、変更の登録は工期・技術者に変更が生じた場合に行い、請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を要さない。） | 登録内容確認書 （確認用・市、完了時・受注者） | 工事必携7-68（1-1-1-5）
○ |  |  |  | 保安施設設置完了の確認 道路使用許可書の写しの提出 | 道路使用許可書（別紙も含む）の写し、道路使用許可標示板の写真（段階確認）、保安施設の配置写真（段階確認） | 様式－Ｄ（廃止） | ・段階確認で確認すること（工事写真には、全景とアップの写真） ・保安施設関係資料の提出
|  | ○ |  | 工事看板類の確認 ①建設業許可標識（元請け業者のもの) ②労災保険関係成立票 ③緊急連絡表 ④施工台帳作成に係る現場への掲示 ⑤施工体系図(様式が変更されている最新のもので確認) ⑥建設業退職金共済制度(掲示板の書式が変更されているので最新のもので確認) | 掲示された工事看板類は、全景とアップの写真を段階確認の写真として提出 ・公衆の見やすい場所に掲示→ ① ・工事関係者への掲示 → ②・③・④・⑥ ・公衆・工事関係者への掲示→ ⑤ | 様式－Ｅ（廃止） | ①建設業法40条 ②労働者災害補償保険法施工規則第49条 ③土木工事安全施工技術指針 4節の（5） ④建設業法施行規則第１４条の３ ⑤建設業法第24条の7-（4） ⑥｢建退共制度改善方策について｣（平成11年3月18日労働省、建設省、建退共本部）
|  |  |  | ②労災保険関係成立票 |  |  | ・労働者災害補償保険法施行規則第49条 市適正化要綱第６条
|  |  |  | ③建設業退職金共済制度 |  |  | ・建退共制度改善方策について（労働省、建設省、建退共本部）H11.3.18 ・市適正化要綱第６条
|  |  |  | ④作業主任者の氏名等の周知 |  |  | 労働安全衛生規則18条
○ |  | 〇 |  | 建設業退職金共済制度の掛金収納書及び充当実績総括表と受払簿 | 契約金額１，０００万円以上、 工事着手までに掛金納付書を提出（内容を確認し原議に綴る） 工事完成時に掛金充当総括表と受払穂を提出（内容を確認し原議に綴る） | 様式－Ｆ(建退共様式に書式変更) | 市工事等入札契約事務取り扱要領第１７条
○ |  |  |  | 建設発生土搬出のお知らせ | 搬出土が１００ｍ３以上搬出する工事については、情報提供を必要とする搬出先市町村に情報提供を行う。 | 工事必携7-652 （別記様式第12号） | 工事必携(7-657) 別表1（情報提供の必要性の有無）
○ | ○ | ○ |  | 段階確認表 段階確認簿 | ・段階確認計画を事前に施工計画書に記載すること ・確認は、臨場を基本とする ・写真添付、確認データがあれば添付 | ・工事必携7-652（別記様式第７号） ・電子メール活用指針（様式L) | 市工事監督要領（監督業務）、 工事必携7-173（3-1-1-6） 電子メール活用指針（5の（5））
|  | ○ |  | 工事写真 | ・工事写真は、電子媒体とし、工事完成時に2部提出する ・写真の有効画素数は、100万画素程度を標準とする | 工事必携（7-1） 群馬県土木工事写真管理要領 | 工事必携7-1から7-100
|  | ○ |  | 出来形管理 | 総括表・管理表・管理図等 | 工事必携 | 工事必携6-1から6-15（品質及び出来形管理のための管理表（参考））
| ○ | ○ |  | 品質管理 | 管理表・管理図・管理写真等 各種試験成績報告書、使用材料の品質管理 | 工事必携 | 工事必携5-134～201、6-3・6-9・6-10
| ○ |  |  | 工事材料の品質 | 工事に使用する材料は、設計図書に明示した場合を除き、工事必携の共通仕様書に示す規格に合格したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。 | 工事必携 | 工事必携7-138（2編 材料編）
○ |  |  |  | 品質確認 | ・JIS認定以外の製品は、日本の公的機関の試験結果資料を提出する。 ・指定材料の品質確認一覧に該当する製品は、外観及び品質規格証明書等を照合すること | 工事必携 | 工事必携7-138（2編 材料編）
|  | ○ |  | 材料使用報告書 | 工事に使用した材料の品質を証明する、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において、整備・保管し検査時までに提出すること。 | 打合せ書で提出 | 工事必携7-138（2編 材料編）
○ | ○ |  |  | (工事用材料検査願） | 設計図書で検査を指定した材料 | 群馬県建設工事の監督に関する規定 1-8 別記様式第2号 | 群馬県建設工事の監督に関する規定（第８条） 工事必携（1-3～1-8）
○ |  | ○ |  | 安全教育訓練実施（計画・報告） | ・施工計画書に実施計画を記載 ・実施報告書に実施内容を記載し現況写真添付 | 工事必携7-650 （別記様式第９号） | 工事必携7-79 (1-1-1-28）
|  | ○ |  | 交通整理員人員配置報告書 | 人員配置図、状況写真、人員集計表、実施証明資料
|  | ○ |  | 社内基準検査報告書 | 工事施工途中の必要な時期及び検査の事前に出来形・品質の確認を行なっていることが確認できる書類。 | 検査資料、写真、管理表（施工中含む） | 施工計画書に自社管理基準等を記載すること。 出来形管理値を社内規格値と比較すること。 | 検査資料、写真、管理表（施工中含む）
|  |  |  | 下請けに対する引き取り（完成）検査書類 | 作業成果（出来高）報告書の提出に基づき、元請技術者が出来形検査（確認）を実施していることが確認できる書類。 | ・工事完成検査及び引渡し確認書（参考様式等） ・現場検査測定資料・検査状況写真 | 建設業法第24条の４-（1）、（2）
|  | ○ |  | 残土処理報告書 | 運搬経路図、写真、その他必要書類 | 様式－Ｇ
|  | ○ |  | 建設廃棄物処理報告書 | 運搬経路図、写真、集計表、処理伝票の写し（E票）、処理委託契約書の写し、収集運搬業許可書の写し（下請けの場合） ※廃棄物ごと作成（As、Co、木材、他） | 様式－Ｈ | 県仕様書7-74（1-1-46） ※ 県ではマニュフェスト原本を検査時に提示とあるが、市では完成時にＥ票の写しを提出し、現場検査時に原本の提示とする。
|  | ○ |  | 建設廃棄物処理報告書 | 運搬経路図、写真、集計表、処理伝票の（Ｅ票）の提示、処理委託契約書の写し、産業廃棄物処分業許可証の写し、運搬業許可証の写し（下請の場合） ＊廃棄物ごと作成（Ａｓ，Ｃｏ，木材、他）また、全ての産廃物に対しﾏﾆﾌｪｽﾄを義務化する | 様式－Ｈ | 工事必携（契約・仕様編）7-74 1-1-1-19 建設副産物
|  | ○ |  | 再資源化等報告書 | 500万円以上、特定建設資材（ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材､コンクリート､ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ､木材） | 様式－Ｉ | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項
|  | ○ |  | 建設副産物実態調査：COBRIS | １００万円以上の工事全て 登録→登録内容確認→登録証明書の添付（計画・実施） | 建設副産物情報交換システムへの登録 | 工事必携7-74 （1-1-1-19）
○ |  | ○ |  | 工事特性・創意工夫・社会性等実施状況報告書 | ①事前に計画書を作成し提出 ②実施状況報告書を作成し提出 （評価の場合は原議に綴る） | 打合せ書で提出 様式1or様式2、様式3 | 様式1（土木用）、様式2（営繕用）、様式3（説明資料）
| ○ |  |  | 実施工程表（月別工事工程報告書） | ・設計金額2000万円以上（建築工事・建築設備工事は、設計金額500万円以上） ・所属長に報告 | 群馬県建設工事工程管理要領 様式－１ 工事必携4-5 | 群馬県建設工事工程管理要領 4-1～6
| ○ | ○ |  | 休日・夜間作業届 休日・夜間作業簿 | 休日・夜間作業届（施工中）電子ﾒｰﾙ活用指針による場合は提出不要。 休日・夜間作業簿（施工中）・・・作業簿は休日作業の有無は関係なく必ず提出すること | ・様式－Ｊ（休日・夜間作業届） ・様式－N（休日・夜間作業簿） | 工事必携7-90（1-1-1-39）
| ○ |  |  | 工事事故報告書 | 発生後速やかに提出 | 工事必携7-653 （別記様式第８号） | 工事必携7-81 （1-1-1-31）
|  | ○ |  | その他、監督員が指示した書類等 | ・支給品清算書 『工事必携7-650（別記様式第５号）』 ・発生品引渡書 『工事必携7-651（別記様式第６号）』 ・関係官庁協議資料、近隣協議資料 など
| ○ | ○ |  | ＜参考＞ 監督員への提示書類等 | ・使用機械等の点検整備の記録 ・山留め、仮締め切り等についての点検管理の記録 ・防災防止（工事安全）協議会等の活動記録 ・店社パトロール記録 ・安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ活動の記録 ・新規入場者教育の記録 ･再生資源利用計画(実施)書、再生資源利用促進計画(実施)書 など
※１．書類提出について「変更や追加等」があれば、提出回数は多くなります。
※２．工事内容により項目を加除してください。