## 様式１
月分工事工程報告書 年 月 日 | [6 empty] | 工事名 |  |  |  |  | 着工 |  | 年 月 日 |  | 工事概要 |  |  |  | 受注者
| 課 長 |  | 係 長 (主任監督員） |  | 一般監督員 | [6 empty] | 完成 | 当初 | 年 月 日
箇所
[13 empty] | 変更 | 年 月 日 | [5 empty] | 現 場 代理人
工 事 | [5 empty] | 工 程
工 種 |  | 数 量 |  | 構成比 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 |  |  |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月
請負額 |  | 計画工程 |  |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ | ％ |  |  |  | ％ |  | ％ | ％ | ％ |  | ％
千円
|  | 実施工程 |  |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ | ％ |  |  |  | ％ |  | ％ | ％ | ％ |  | ％
遅 延 理 由
回 復 措 置
|  |  |  | 発行責任者及び担当者 |  |  |  |  | ・発行責任者 （電話番号）
・担当者 （電話番号）
※ １．全体工事を構成する主要工種を縦に列記し、工期を横軸に示すこと。
２．計画工程は各工種毎の上段に細線で実施工程は下段に太線で記入すること。この場合において、実施工程の線は、計画工程の線長を100として、出来高比率を線長で記入すること。
３．計画工程を示す線の起点には着工の日付を、終点には完成の日付を記入すること。
４．実施工程を表す線の起点には着工の日付を、終点には毎月末における出来高比率を「月/日○○．○％」等と記入すること。
５．各月末日における工種別出来高比率を積算し実施工程欄に％で記入する。
６．工種欄には主たる工種を記入する。数量欄には主たる数量を記入する。
７．構成比欄には請負者の見積直接工事費より各工種の構成比を算出記入すること。但し仮設費のしめる割合が大きい場合は直接工事費＋仮設費とする構成比は％止とする。
８．数量、構成比、請負額等に変更が生じた場合は、６９．３ ７８．５のように記入する。
９．計画工程に対して、１０％以上遅延した場合は、「遅延理由」、「回復措置」を記入する。
発注者側の責による場合は監督員が記入する。（１０％未満不要、２０％以上は別途遅延回復措置書（様式２）を提出する。）