## 休日・夜間作業届簿
（様式 N）
( NO.1 )
休日・夜間作業届簿
工事名：
受注者： | [7 empty] | 発注者
NO | 発議日 | 現場代理人・ 主任（監理）技術者名 | 作業内容 |  |  |  | 予定年月日（曜日） | 確 認 | 処理・回答内容 | 一般監督員名
|  |  | 理 由 | 施工箇所 | 工 種 | 備 考 | 時 間 | 年月日（曜日）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
※ 休日・夜間作業届簿は、休日作業等が「無し」の工事も提出すること。 (休日作業等の有無を確認するため。)
※ 土曜日、日曜日、祝日など官公庁の休日に作業を行う時に提出すること。
※ 休日の確保については、労働基準法で定める１日／１週、４日／４週を目安にすること。

## 休日・夜間作業届簿 (記入例)
（様式 N）
（ 記入例 ） | [9 empty] | ( NO.1 )
休日・夜間作業届簿
工事名：○○地区○○改良工事
受注者： ○○ ○○（株） | [7 empty] | 発注者
NO | 発議日 | 現場代理人・ 主任（監理）技術者名 | 作業内容 |  |  |  | 予定年月日（曜日） | 確 認 | 処理・回答内容 | 一般監督員名
|  |  | 理 由 | 施工箇所 | 工 種 | 備 考 | 時 間 | 年月日（曜日）
1
2 | (記入例 1)
3 | 2021-04-16 | 建設一郎 | 出入口の確保 | NO．２～３ 東側 | 側溝布設 |  | R3.4.17H（土） | R3.4.16（金） | 受理します。 | 赤城太郎
8：00～17：00
4 | 2021-06-14 | 建設一郎 | 交通渋滞の回避に伴う夜間工事 | NO．５＋１０ｍ 道路横断 | ボックスカルバート布設 | 片側交互通行 | R3.6.16（水） | R3.6.14（月） | 受理します。 | 赤城太郎
21：00～5：00
5 | 2021-06-24 | 建設一郎 | 隣接商店の出入口の確保 | Ｎｏ．８＋１３ｍ 西側 | 側溝布設 | ・振替休日を6/26(月）とします。 | R3.6.27(日） | R3.6.24(木） | 受理します。 | 赤城太郎
8：00～17：00
6
7
8
9 | (記入例 2)
10 |  |  | 休日作業等は行わなかった
11
12
※ 休日・夜間作業届簿は、休日作業等が「無し」の工事も提出すること。 (休日作業等の有無を確認するため。)
※ 土曜日、日曜日、祝日など官公庁の休日に作業を行う時に提出すること。
※ 休日の確保については、労働基準法で定める１日／１週、４日／４週を目安にすること。