## 工事請負請書
工 事 請 負 請 書
1 | 工事名 |  |  | ：
2 | 契 約 番 号 |  |  | ： | 年度 第 号
3 | 工事場所 |  |  | ：
4 | 工期 |  |  | ： | 年 月 日 から 年 月 日 まで
5 | 請負代金額 |  |  | ： |  | 円
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | 円
上記の工事について、次の事項を守り、信義に従って誠実にこれを施工することを請け負います。
1 頭書の工事を、頭書の工期内に別冊の設計書、図面及び仕様書(以下これらを「設計図書」とい
う。)に基づき完成すること。
2 この契約によって生ずる権利義務を、発注者の承認を得ることなく第三者に譲渡し、又は承継し
ないこと。
3 工事の施工に関しては、すべて、発注者の指定した監督員(以下「監督員」という。)の指揮監督
に従うこと。
4 工事の使用材料は、使用前に監督員の検査を受け、合格したものを使用すること。検査の結果不
合格となった材料は、直ちに引き取ること。
5 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外部から確認できない工事を施工するときは、監督員
の立会いの下に施工すること。
6 工事の施工が設計図書に適合しない場合において、発注者又は監督員から設計図書に基づく改造
の請求があったときは、これに従うこと。この場合において、請負代金額の増額又は工期の延長
の請求はできないこと。
7 受注者の責めに帰する理由により、頭書の工期内に工事を完成することができないときは、その
理由を明らかにして工期内に届け出ること。この場合において、工期を超えて完成する見込みが
あるときは、延期の期間を明らかにして発注者の承認を受け、遅滞違約金(請負代金額から出来形
部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払
遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する
遅延利息の率（年当たりの割合は、閏（じゅん）年の日を含む期間についても365日当たりの割合
とする。）を乗じて計算した額)を支払い、工事を完成すること。
8 受注者の責めに帰する理由により、この契約が解除されたときは、違約金として、請負代金額の
10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払うこと。
9 工事が完成したときは、書面で通知し、検査に合格した工事の目的物は直ちに引き渡すこと。
10 本書に定めのない事項については、建設工事請負契約約款の定めによるほか、必要に応じて、
発注者と受注者が協議して定める。
年 月 日
（宛先）前橋市長
所在地
[7 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[8 empty] | 代表者の氏名 |  | 印
発行責任者及び担当者
・発行責任者: （電話番号）
・担 当 者: （電話番号）