## 施工計画書チェックルスト（建築系）
工事関係 提出書類チェックリスト【営繕】 1／２
（ 建築・電気・機械等 ） | [5 empty] | ( R3.10.1適用 )
群馬県工事必携(令和3年度版)等に伴う改正
◆ 施工計画書チェックリスト
| 内 容 |  |  | チェ ック | 備 考
着工前 | 1 | 工事打合せ書で提出 |  |  | ・工事着手前に提出しているか。（工事必携7-67） ・特別な事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降３０日以内に工事に着手しなければならない。（工事必携7-69）
| 2 | 施工計画書 |  |  | ・受注者は、施工計画の前提として契約条件及び現場条件を十分に理解するため、事前調査を行っているか。 ・現場条件は項目が多いため、「現場事前調査チェックリスト」（工事必携 7-659）を作成しておき見落としのないようにしなければならない。 （作成例：工事必携（工事必携7-659）
|  | (1) | 工事概要 |  | ･設計図書と整合しているか。
|  | (2) | 計画工程表 |  | ・計画工程表は、工事必携（4-5）の月別工事工程報告書（書式-1）を利用して、この報告書を計画書に替えて施工計画書の計画工程表を作成しているか。
|  | (3) | 施工方法◎ |  | ・特記仕様書に指定された工法、対策となっているか。 ・本工事の内容が具体的に記載されているか。 ・低騒音、排出ガス対策機械を使用しているか。
|  | (4) | 施工管理計画◎ |  | ・施工管理基準及び規格値、写真管理要領に基づいているか。 ・品質管理、出来形管理、写真管理は具体的に記載されているか。 ・社内検査体制が確立されているか。
|  | (5) | 安全管理◎ |  | ・1）①安全管理組織 ・④交通安全対策 ・3）工事安全教育及び訓練についての活動報告等が作成されているか。
|  | (6) | 緊急時の体制及び対応◎ |  | ・緊急連絡系統図は、監督員一人でなく複数で対応できる体制になっているか。
|  | (7) | 交通管理 |  | ・工事用運搬路として利用する場合、現道への交通影響が大きい下記に該当する工事の場合に作成すること。 ①大型特殊機械・大型資材等の運搬 ②建設発生土を100ｍ3以上搬出する場合
|  | (8) | 環境対策◎ |  | ・騒音、振動、塵、水質汚濁対策及び周辺住民への対応は適切か。
|  | (9) | 現場作業環境の整備 |  | ・現場事務所、休憩所、作業現場及び現場周辺の美化計画は適切か。 ・地域との積極的なコミュニケーションに努めているか。
|  | (10) | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 |  | ・COBRISに登録し、登録内容を確認したか。 ① 工事登録証明書及び再生資源利用[促進]計画書（実施書）の確認 ② 工事情報登録の確認 ③ エラーチェックリストによる確認 ④ （修正がなければ）請負業者に対し、工事情報に問題がないことを連絡 ⑤ （修正があれば）請負業者に対し、工事情報の修正を依頼
|  | (11) | その他 |  | ・イメージアップ、工事特性、創意工夫、社会性等の計画があるか。 ・官公庁への手続き、地元への周知計画があるか。 ・工事保険等加入書の写しが添付されているか。
施工中 | 1 | 工事打合せ書で提出 |  |  | ・その都度当該工事に着手する前に提出しているか。
| 2 | 変更施工計画書 |  |  | ・◎印の(２)（３）（４）（５）（６）（８）に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出すること。 ・「表紙、目次及び変更ページ」を提出する。 （変更箇所は赤字で記載）
◆ | １．受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。 また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
2.土木関係は、県通知により施工計画書の簡素化が実施されているが、建築関係は簡素化が 難しい場合が考えられるので、監督員と受注者はよく協議して施工計画書を作成すること。
3.本書の「（1）～（11）の項目」は、「R3年度版7-659から7-673」を引用している。
4. 標準仕様書に記載のある内容は、転記不要。
5.工種別施工計画書について、当該工種の直接工事費が１００万円以下のものは、監督員の承諾を受ければ提出を省略できる。 ただし、予め総合施工計画書に提出予定の工種別施工計画書を明記する。
6．受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を 提出しなければならない。