## R2版 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
別紙 | 1
「 施 工 体 制 」 の チ ェ ッ ク リ ス ト ( Ｒ２．４．１適用 )
契 約 番 号： | [11 empty] | 工事担当課長
工 事 名： | [11 empty] | ㊞
担 当 課 名 ：
工 期 ： 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 | [5 empty] | 一般監督員名 ：
受 注 者 名： | [5 empty] | 現場代理人：
請 負 金 額：￥ | [5 empty] | 主任（監理）技術者：
① チェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、工事に必要な確認項目が適切に守られているかを監督員等が確認する。 | [10 empty] | ※ 不要項目は斜線を引くこと
② チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容をチェックで記録するとともに、指示や是正等があった場合、備考欄に記録する。
③ 用語の定義について、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後
前橋市（１／２）
考査事項 | 細 別 |  |  | チェック時期（指示事項） | [6 empty] | 備 考 （指示事項及び是正状況等）
|  | 確認項目 | チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表 | 適 宜 | 着手前 | 施工中 |  |  | 変更時 | 完成時
|  |  | （チェックの目安） | 担当係長 | 監督員
|  |  |  | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞
１ 施 工 体 制 | Ⅰ 施 工 体 制 一 般 | ○現場代理人等 指定通知書 | ・現場代理人等（変更）指定通知書が提出された。 （契約後、変更後） |  | （ ／ ） |  |  |  | （ ／ ） |  | ・契約締結時
|  | ○工事カルテ (CORINSへの登録） | ・「現場代理人等指定（変更）通知書」に記載された者が登録されているか。その他登録内容に誤りはないか。 （契約後10日以内、変更時、竣工、訂正時） |  | （ ／ ） |  |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | ・登録対象は、工事請負代金額500万円以上の全ての工事とし、受注・変更・竣工・訂正時にそれぞれ登録をする。 ・変更登録は、工期・技術者に変更が生じた場合に行い、工事請負額の変更のみは、原則として登録を必要としない。
|  | ○建設業退職金共済制度等 | ・掛金収納書を工事着手までに提出した。 （着手前） |  | （ ／ ） | [5 empty] | ・契約金額１，０００万円以上 ・掛金収納書「契約者が発注者へ」を提出すること。
|  | ○施工状況報告書・下請施工状況変更届 | ・契約締結後、工事着手までに、施工状況報告書等を提出した。 （着手前） ・下請施工状況変更届等を提出した。 （変更時） |  | （ ／ ） |  |  |  | （ ／ ） |  | ・施工状況報告書（様式第1号） ・下請施工状況変更届（様式第４号） ・施工体制台帳（様式第2号）の写し ・施工体系図（様式第3号）の写し ・下請（再下請）契約書の写し
|  | ○施工体制台帳、施工体系図、施工体制等 | ・施工体制台帳等が現場に備え付けられている。 （施工時の当初、変更時） | （ ／ ） |  | （ ／ ） |  |  | （ ／ ）
|  |  | ・再下請の通知及び再下請通知書の提出案内を工事現場に掲示した。 （施工時の当初、変更時） |  |  | （ ／ ） |  |  | （ ／ ）
|  |  | ・下請契約書（写）及び再下請契約書（写）に下請金額が記載されている。 （着手前、変更時） |  | （ ／ ） |  |  |  | （ ／ ）
|  |  | ・一次下請契約の合計が４，０００万円以上 （建築一式は、６，０００万円以上）の工事か、４，０００万円以上の場合は、元請業者は特定建設業許可者か。 （施工時の当初、変更時） |  |  | （ ／ ） |  |  | （ ／ ） |  | ・配置技術者は、監理技術者である
|  |  | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示している。 （施工時の当初、変更時） | （ ／ ） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・施工体系図に記載された業者が作業している。 （施工時１回／月程度） | （ ／ ） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・施工体系図に記載されている技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。 （施工時の当初、変更時） | （ ／ ） |  | （ ／ ） |  |  | （ ／ ）
|  |  | ・元請負人がその下請工事の施工に実質上、関与している。 （施工時、変更時） | （ ／ ） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | ・全ての工種を確認をすること
|  | ○建設業許可標識 | ・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者または主任技術者を正しく記載している。 （施工時１回程度） | （ ／ ） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | ・建設業許可を受けた、全ての業者は工事現場に許可票を掲示すること
| Ⅱ 現場代理人／配置技術者 | ○現場代理人及び主任技術者 | ・現場代理人は、現場に常駐している。 （施工時１回／月程度） | （ ／ ） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・提出された現場代理人等 指定（変更）通知書及び施工体制台帳に記載された現場代理人及び主任（監理）技術者と現場に従事している者が同一人であった。 （施工時の当初、変更時） | （ ／ ） |  | （ ／ ） |  |  | （ ／ ） |  | 他現場との兼任（ 有 ・ 無 ）
|  | ○監理・主任技術者の専任制 | ・配置技術者が監理技術者である場合、監理技術者証の携帯を確認した。 （施工時の当初、変更時） | （ ／ ） |  | （ ／ ） |  |  | （ ／ ） |  | ・下請契約金額の総額が４，０００万円以上 （建築一式工事６，０００万円以上）
|  |  | ・専任の監理・主任技術者は現場に常駐していた。ただし、発注者の了解を得て現場を離れる時を除く。 （施工時１回／月程度） | （ ／ ） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | ・契約金額３，５００万円以上（建築一式７，０００万円以上）の工事では、配置技術者は専任となる
|  | ○作業主任者の選任 | ・作業主任者を選任し、配置している。（施工計画時、施工時適宜） | （ ／ ） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 「 施 工 体 制 」 の チ ェ ッ ク リ ス ト | [8 empty] | ※ 不要項目は斜線を引くこと
前橋市（２／２）
考査事項 | 細 別 |  |  | チェック時期（指示事項） | [6 empty] | 備 考 （指示事項及び是正状況等）
|  | 確認項目 | チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表 | 適 宜 | 着手前 | 施工中 |  |  | 変更時 | 完成時
|  |  | （チェックの目安） | 担当係長 | 監督員
|  |  |  | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞
２ 施 工 状 況 | Ⅰ 施 工 管 理 | ○設計図書の照査等 | ・契約書第１８条第１項第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行った。 （着手前、施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | ・契約約款第１８条
|  | ○施工計画書 | ・施工（変更を含む）に先立ち、提出した。 （着手前、変更時） |  | （ ／ ） |  |  |  | （ ／ ） |  | 変更時：工法や安全管理等に重要な変更が生じた場合
|  |  | ・記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工時適宜） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・記載内容（作業手順書等）と現場施工体制が一致している。 （施工時適宜） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 （着手前、変更後） |  | （ ／ ） |  |  |  | （ ／ ）
|  | ○工事の着手 | ・工期開始日後、３０日以内に工事に着手した。 （着手時） |  |  | （ ／ ） |  |  |  |  | ・特記仕様書に定めがなければ、契約書で定める工期開始日以降30日以内に工事を着手しなければならない（工事必携）
|  | ○建設副産物及び建設廃棄物 | ・受注者は、産業廃棄物管理票（マニュフエスト）により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提示した。 （完成時） | [6 empty] | （ ／ ） | ・建設工事必携（7-73）1-1-1-18 建設副産物の2 ・検査時には、ﾏﾆﾌｪｽﾄE票等の提示が必要であるが、ﾏﾆﾌｪｽﾄの写しの提出は不要
|  |  | (COBRISの内容確認） ・建設副産物情報交換システム(COBRIS）に、受注者が登録した内容を確認し、確認済みﾏｰｸのﾎﾞﾀﾝを押し確認作業が終了したことを実行した。 （着手前、変更後、完成後） |  | （ ／ ） |  |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | ・COBRISは、受注者の登録（変更）を発注者が確認する必要がある。 ・工事費100万円以上は全て登録する
|  |  | （建設リサイクル法の通知書、再資源化等報告書） ・建設リサイクル法対象工事は、工事着手前に通知書を提出した。（着手前：担当係長） 特定建設資材廃棄物の資源化等が完了した時に、報告書を受理した。（完成時：監督員） | （ ／ ） | [5 empty] | （ ／ ） | 建設リサイクル法対象工事 ・建築解体 床面積80ｍ2以上 ・建築 新築・増築 床面積500ｍ2以上 ・建築 修繕・模様替 請負代金1億円以上 ・その他工事 工事費500万円以上
|  | ○指定建設機械類の確認 | ・指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械）を使用している。 （施工時１回程度） |  |  | （ ／ ） |  |  |  |  | ・建設工事必携（7-80）1-1-1-31 環境対策の4、表1-1-1 ・建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 （工事必携）
| Ⅲ 安 全 対 策 | ○安全活動 | ・安全・訓練等を実施し、記録がある。 （施工時適宜） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ・建設工事必携（7-78）1-1-1-27 工事中の安全確保（10） ・群馬県建設工事安全点検実施要領
|  |  | ・安全巡視、TBM、KY、新人入場者教育等を実施し、記録がある。 （施工時適宜） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ・建設工事必携（7-78）1-1-1-27 工事中の安全確保 ・群馬県建設工事安全点検実施要領
|  |  | ・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理が適切である。 （施工時適宜） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ・建設工事公衆災害防止対策要綱 土留工1-23） ・土木工事安全施工技術指針 土留・支保工（1-24）、仮締切工（1-24） ・群馬県建設工事安全点検実施要領
|  |  | ・足場や支保工の組立完了時や、使用中の点検及び管理が、チェックリスト等により実施され記録がある。 （施工時適宜） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ・土木工事安全施工技術指針 足場等（1-24） ・群馬県建設工事安全点検実施要領
|  |  | ・保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。 （施工時適宜） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ・建設工事の安全管理に関する共通仕様書（1-21） ・群馬県建設工事安全点検実施要領
|  | ○安全パトロール等の指摘事項の処理 | ・各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告をした記録がある。 （施工時適宜） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ・群馬県建設工事安全点検実施要領 ・市、施工体制等の立入調査要領
| Ⅳ対外関係 | ○関係機関等 | ・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。 （着手時、施工時適宜） | （ ／ ） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 機関名 （ ） （ ） （ ）
そ の 他 | 考 査 項 目 | ○考査項目の確認（担当係長） | （工事特性） ・施工条件等への対応があったかの確認をした。 （施工時適宜） | （ ／ ） | [6 empty] | ・前橋市工事成績評定要綱（工事成績採点の考査項目別運用表）
|  |  | (社会性等） 地域への貢献等があったかの確認をした。 （施工時適宜） | （ ／ ） | [6 empty] | ・前橋市工事成績評定要綱（工事成績採点の考査項目別運用表）
|  |  | （法令遵守等） ・法令違反等があったかの確認をした。 | （ ／ ） | [6 empty] | ・前橋市工事成績評定要綱（工事成績採点の考査項目別運用表）
|  |  | ・（総合評価時の確認事項） 下請計画が評価された内容どおの履行をしたかを確認をした。 （施工時適宜） | （ ／ ） | [6 empty] | ・前橋市工事成績評定要綱（工事成績採点の考査項目別運用表）