## 工事打合簿
（様式 A）
（ 記入例 ） | [15 empty] | （ N O．１ ）
工事打合せ簿（指示・承諾・協議・提出）
工事名：○○道路整備工事
NO | 発議者 |  | 打合項目 |  |  |  | 打合結果 |  |  |  | 受注者： ○○ ○○（株） |  |  | 発注者： ○○○○ 課
| 受注者 | 発注者 | 指示 | 承諾 | 協議 | 提出 | 承諾 | 不承諾 | 回答 | 受理 | 現場代理人・ 主任（監理） 技術者名 | 処理・回答 | 処理内容 | 一般監督員名 | 処理・回答 | 処理内容
[12 empty] | 年月日 |  |  | 年月日
1 | [10 empty] | 建設 一郎 | 2021-04-15 | 別紙打合書のとおり回答します。 | 赤城 太郎 | 2021-04-15 | 別紙打合書のとおり指示します。 | bar: 発議者 発注者 to 打合項目 指示; 打合結果 回答
2 | [10 empty] | 建設 一郎 | 2021-04-20 | 施工計画書を提出します。 | 赤城 太郎 | 2021-04-21 | 施工計画書を受理します。 | bar: 発議者 受注者; 打合項目 提出; 打合結果 受理
3 | [10 empty] | 建設 一郎 | 2021-04-26 | 別紙打合書のとおり協議します。 | 赤城 太郎 | 2021-04-27 | 別紙打合書のとおり回答します。 | bar: 発議者 受注者; 打合項目 協議; 打合結果 回答
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※ | 発議者 受注者: ➀ この工事打合せ簿は、建設工事必携（仕様書編 Ｐ．７－６３）１－１－１－２（１１～１４項）によるものとする。
➁ 「指示、承諾、協議」については、打合せ書の省略は不可。

## 材料確認簿
（様式 K）
（ 記入例 ） | [14 empty] | ( NO.1 )
材料確認簿
工事名：○○橋下部工工事
受注業者名： ○○ ○○（株） | [7 empty] | 確認書
NO | 発議日 | 現場代理人・ 主任（監理） 技術者名 | 確認内容 |  |  |  | 希 望 | 合格数量 | 不合格数量 | 合格数量の合計 | 確 認 | 確認方法 | 確認結果 | 確認者 | 一般監督員
|  |  | 品 名 | 形状寸法 | 単位 | 受験数量 | 年月日 |  |  |  | 年月日 |  |  |  | 確認年月日
1 | 2021-04-07 | 建設一郎 | ＰＨＣ基礎杭 | φ800ｍｍ Ｌ＝10．0ｍ | 本 | 10 | 2021-04-09 | 10 | 0 | 10 | 2021-04-09 | 臨場 | 材料確認を実施し確認しました。 | 赤城太郎 | 2021-04-09
2 | 2021-06-11 | 建設一郎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製溝蓋（ＪＩＳ製品） | 490＊500＊100 | 枚 | 100 | 2021-06-14 | 100 | 0 | 100 | 2021-06-14 | 机上 | カタログ及び管理写真・管理表により確認しました。 | 赤城太郎 | 2021-06-14
|  |  | 鋼製グレーチンｸﾞ | 490＊500＊100 | 枚 | 10 | 〃 | 10 | 0 | 10
3
※ | ① この材料確認簿をもって、確認が行われたものとする。
② 材料確認簿の提出は、建設工事必携（仕様書編 Ｐ．７－１３８）（第２節）工事材料の品質によるものとする。
③建設工事必携（仕様書編 Ｐ．７－１３９）表１－１の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

## 段階確認簿
（様式 L）
（ 記入例 ） | [12 empty] | ( NO.1 )
段階確認簿
工事名：○○橋下部工工事
受注者： ○○ ○○（株） | [6 empty] | 確 認 書
NO | 発議日 | 現場代理人・ 主任（監理）技術者名 | 確認内容 |  |  | 希 望 | 合否 |  | 確 認 | 確認方法 | 確認結果 | 確認者 | 一般監督員
|  |  | 種 別 | 確認箇所 | 確認項目 | 年月日 | 合格 | 不合格 | 年月日 |  |  |  | 確認年月日
1 | 2021-04-15 | 建設一郎 | 橋梁下部工 | Ａ1橋台 | 鉄筋組立状況 | 2021-04-19 | ○ |  | 2021-04-19 | 臨場 | 鉄筋組み立て状況を確認しました。 | 赤城太郎 | 2021-04-19
2 | 2021-05-20 | 建設一郎 | 護岸工 | 右岸のブロック積 | 基礎砕石の幅、厚さ | 2021-05-24 | ○ |  | 2021-05-24 | 机上 | 管理写真・管理表により確認しました。 | 赤城太郎 | 2021-05-26
3
4
5
6
7
8
9
10
※ | ① この段階確認簿をもって、「前橋市工事監督要領の監督業務実施基準」により、段階確認が実施し確認されたものとする。
なお、監督員から段階確認の実施の通知については、確認年月日をもって通知とする。
② 段階確認は、「前橋市工事監督要領の監督業務実施基準」の別添１に基づき、臨場により、確認を行うものとする。

## 確認・立会簿
（様式 M）
（ 記入例 ） | [10 empty] | ( NO.1 )
確認・立会簿
工事名：○○橋下部工工事
受注者： ○○ ○○（株） | [6 empty] | 確 認 立 会 書
NO | 発議日 | 現場代理人・ 主任（監理）技術者名 | 確認・立会事項 |  |  | 希 望 | 確認立会 | 確認立会 方法 | 確認立会結果 | 確認者 | 一般監督員
|  |  | 工 種 | 場 所 | 内 容 | 年月日 | 年月日 |  |  |  | 確認年月日
1 | 2021-04-09 | 建設一郎 | 準備工 | 現地 | 座標、ＢＭの確認 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 臨場 | 座標、ＢＭを確認する。 | 赤城 太郎 | 2021-04-14
2 | 2021-05-14 | 建設一郎 | 準備工 | 現地 | 電柱移設位置の立会い | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 臨場 | 移設位置が決定した。 移設時期は２ヵ月後の予定 | 榛名 次郎 | 2021-05-20
3
4
5
6
7
8
9
10
※ | ① この提出整理簿をもって、提出が行われたものとする。
② 立会・確認簿の提出は、建設工事必携（仕様書編 Ｐ．７－６３）１－１－１－２（２０、２１項）によるものとする。
③ 提出整理簿の提出は、必要に応じて提出するものとする。
④ この整理簿は、材料確認・段階確認は含まない。

## 休日・夜間作業届簿
（様式 N）
（ 記入例 ） | [9 empty] | ( NO.1 )
休日・夜間作業届簿
工事名：○○地区○○改良工事
受注者： ○○ ○○（株） | [7 empty] | 発注者
NO | 発議日 | 現場代理人・ 主任（監理）技術者名 | 作業内容 |  |  |  | 予定年月日（曜日） | 確 認 | 処理・回答内容 | 一般監督員名
|  |  | 理 由 | 施工箇所 | 工 種 | 備 考 | 時 間 | 年月日（曜日）
1
2 | (記入例 1)
3 | 2021-04-16 | 建設一郎 | 出入口の確保 | NO．２～３ 東側 | 側溝布設 |  | R3.4.17H（土） | R3.4.16（金） | 受理します。 | 赤城太郎
8：00～17：00
4 | 2021-06-14 | 建設一郎 | 交通渋滞の回避に伴う夜間工事 | NO．５＋１０ｍ 道路横断 | ボックスカルバート布設 | 片側交互通行 | R3.6.16（水） | R3.6.14（月） | 受理します。 | 赤城太郎
21：00～5：00
5 | 2021-06-24 | 建設一郎 | 隣接商店の出入口の確保 | Ｎｏ．８＋１３ｍ 西側 | 側溝布設 | ・振替休日を6/26(月）とします。 | R3.6.27(日） | R3.6.24(木） | 受理します。 | 赤城太郎
8：00～17：00
6
7
8
9 | (記入例 2)
10 |  |  | 休日作業等は行わなかった
11
12
※ 休日・夜間作業届簿は、休日作業等が「無し」の工事も提出すること。 (休日作業等の有無を確認するため。)
※ 土曜日、日曜日、祝日など官公庁の休日に作業を行う時に提出すること。
※ 休日の確保については、労働基準法で定める１日／１週、４日／４週を目安にすること。
（R4.4.1改定）