## 材料確認簿
（様式 K）
( NO.1 )
材料確認簿
工事名：
受注業者名： | [7 empty] | 確認書
NO | 発議日 | 現場代理人・ 主任（監理） 技術者名 | 確認内容 |  |  |  | 希 望 | 合格数量 | 不合格数量 | 合格数量の合計 | 確 認 | 確認方法 | 確認結果 | 確認者 | 一般監督員
|  |  | 品 名 | 形状寸法 | 単位 | 受験数量 | 年月日 |  |  |  | 年月日 |  |  |  | 確認年月日
1
2
3
※ | ① この材料確認簿をもって、確認が行われたものとする。
② 材料確認簿の提出は、建設工事必携（仕様書編 Ｐ．７－１３８）（第２節）工事材料の品質によるものとする。
③建設工事必携（仕様書編 Ｐ．７－１３９）表１－１の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

## 材料確認簿 (記入例)
（様式 K）
（ 記入例 ） | [14 empty] | ( NO.1 )
材料確認簿
工事名：○○橋下部工工事
受注業者名： ○○ ○○（株） | [7 empty] | 確認書
NO | 発議日 | 現場代理人・ 主任（監理） 技術者名 | 確認内容 |  |  |  | 希 望 | 合格数量 | 不合格数量 | 合格数量の合計 | 確 認 | 確認方法 | 確認結果 | 確認者 | 一般監督員
|  |  | 品 名 | 形状寸法 | 単位 | 受験数量 | 年月日 |  |  |  | 年月日 |  |  |  | 確認年月日
1 | 2021-04-07 | 建設一郎 | ＰＨＣ基礎杭 | φ800ｍｍ Ｌ＝10．0ｍ | 本 | 10 | 2021-04-09 | 10 | 0 | 10 | 2021-04-09 | 臨場 | 材料確認を実施し確認しました。 | 赤城太郎 | 2021-04-09
2 | 2021-06-11 | 建設一郎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製溝蓋（ＪＩＳ製品） | 490＊500＊100 | 枚 | 100 | 2021-06-14 | 100 | 0 | 100 | 2021-06-14 | 机上 | カタログ及び管理写真・管理表により確認しました。 | 赤城太郎 | 2021-06-14
|  |  | 鋼製グレーチンｸﾞ | 490＊500＊100 | 枚 | 10 | 〃 | 10 | 0 | 10
3
※ | ① この材料確認簿をもって、確認が行われたものとする。
② 材料確認簿の提出は、建設工事必携（仕様書編 Ｐ．７－１３８）（第２節）工事材料の品質によるものとする。
③建設工事必携（仕様書編 Ｐ．７－１３９）表１－１の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。