## リスク分担表
別紙２
リスク分担表
項目 | リスクの種類 | リスク内容 | 負担者
|  |  | 本市 | 事業者
共通 | 公募要項の誤り | 公募要項の記載事項に重大な誤りのあるもの | 〇
| 提案書類の誤り | 提案書類の誤りにより目的が達成できない場合 |  | 〇
| 第三者賠償 | 設備等に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合 |  | 〇
| 安全性の確保 | 設計・施工・維持管理等における安全性の確保 |  | 〇
| 環境の保全 | 設計・施工・維持管理等における環境の保全 |  | 〇
| 法令・条例等の変更 | 設計・施工・維持管理等に影響のある法令・条例等の変更 |  | 〇
| 保険 | 設計・施工・維持管理・撤去の履行及び維持管理期間におけるリスクを保証する保険 |  | 〇
| 事業の中止・延期 | 本市の指示によるもの（瑕疵を除く） | 〇
|  | 発電開始に必要な許可等の遅延、系統連系の不可等によるもの |  | 〇
|  | 事業者の事業放棄、破綻によるもの |  | 〇
| 瑕疵担保 | 設備等に係る隠れた瑕疵の担保保険 |  | 〇
| 不可抗力 | 天災・暴動等による事業の変更・中止・延期 | 協議
計画・設計段階 | 物価 | 物価変動 |  | 〇
| 応募コスト | 応募コストの負担 |  | 〇
| 資金調達 | 必要な資金の確保に関すること |  | 〇
建設段階 | 物価 | 物価変動 |  | 〇
| 用地の確保 | 資材置き場の確保に関する調整 |  | 〇
| 工事遅延・未完工 | 工事遅延・未完工による電力供給開始の遅延 |  | 〇
| 性能 | 要求仕様不適合（施工不良を含む） |  | 〇
| 一時的損害 | 発電開始前に工事目的等に関して生じた損害 |  | 〇
支払関連 | 支払い遅延・不能 | 電気使用量の支払いの遅延・不能によるもの | 〇
|  | 賃貸借料の支払遅延による事業継続不能 |  | 〇
| 金利 | 金利の変動 |  | 〇
維持管理関連 | 計画変更 | 本市の責による事業内容の変更 | 〇
| 維持管理費の上昇 | 上記以外の要因による維持管理費用の上昇 |  | 〇
| 周辺環境・天候不良等 | 周辺環境の変化、天候不良、機器の故障等による発電量の減少 |  | 〇
| 市有施設損傷 | 設備に係る事故・火災による市有施設及び設備の損傷 |  | 〇
|  | 設備に起因する市有施設への障害 |  | 〇
|  | 市有施設の瑕疵に起因する事故・火災による施設及び設備の損傷 | 〇
保障関連 | 性能 | 要求仕様不適合（施工不良を含む。） |  | 〇
|  | 仕様不適合による施設・設備への損害、市有施設運営・業務への障害 |  | 〇